## Reporte Final QA BOLT
Reporte de estatus de Pruebas de BOLT.
Proyecto
Certificacion de Pruebas BOLT |  | Fase | Ejecución
Fecha de Inicio | 2024-10-01
fecha fin termino de certificación | 2024-10-04
BOLT | Presentacion 2 | Estado | Certificado
Detalle de Ejecucion
Exitosos | 11 | 78.57% | Cumplimiento
Fallidos | 2 | 14.29% | Ejecutado | Faltante | Aprobación
Bloqueados | 1 | 7.143% | 92.86% | 7.143% | 78.57%
En Proceso | 0 | 0%
Sin Ejecutar | 0 | 0%
TOTAL | 14
.
Casos que no aplican | 0 | 0%
Lista de Defectos | Nombre | ID |  | Fecha Creación | Responsable | Descripcion | Estado Final QA
1 | Defectos | 1 |  | 02.10.2024 | Equipo de desarrollo | Error de contraseña incorrecta, no se permite el acceso, no maneja el mensaje de error controlado. | CERTIFICADO CON OBSERVACION
2 | Defectos | 2 |  | 02.10.2024 | Equipo de desarrollo | Deuplicidad en el pedido
3 | Defectos | 3 |  | 02.10.2024 | Equipo de desarrollo | Error de servidor por alta carga sostenida, CPU excede el 80% de uso.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

## Hoja1
Fase/Tarea | Duración
1.- Definición del Proyecto
1.1 Revisión de requerimientos | Semana 1
1.2 Análisis de evidencias | Semana 1
1.3 Definición del alcance | Semana 2 a Semana 3
2.- Desarrollo del Proyecto
2.1 Desarrollo del producto mínimo viable (MVP) o definición de entregables | Semana 3 a Semana 10
2.1.1 Desarrollo Backend | Semana 3 a Semana 6
2.1.2 Desarrollo Frontend | Semana 4 a Semana 7
2.1.3 Implementación de base de datos | Semana 5 a Semana 9
2.2 Pruebas de funcionalidad | Semana 10 a Semana 13
2.2.1 Pruebas unitarias | Semana 10 a Semana 12
2.2.2 Pruebas de integración | Semana 11 a Semana 13
2.2.3 Pruebas de usuario (QA) | Semana 12 a Semana 15
2.3 Optimización del sistema | Semana 14 a Semana 16
3.- Presentación Final
3.1 Preparación de la documentación final | Semana 16 a Semana 17
3.2 Preparación de la presentación | Semana 17 a Semana 18
3.3 Presentación a la comisión | Semana 18