## Hoja 1
Fase/Tarea | Semana 0 (21/08/2024) | Semana 1 (21/08/2024) | Semana 2 (28/08/2024) | Semana 3 (04/09/2024) | Semana 4 (11/09/2024) | Semana 5 (18/09/2024) | Semana 6 (25/09/2024) | Semana 7 (02/10/2024) | Semana 8 (09/10/2024) | Semana 9 (16/10/2024) | Semana 10 (23/10/2024) | Semana 11 (30/10/2024) | Semana 12 (06/11/2024) | Semana 13 (13/11/2024) | Semana 14 (20/11/2024) | Semana 15 (27/11/2024) | Semana 16 (04/12/2024) | Semana 17 (11/12/2024) | Semana 18 (18/12/2024)
1.- Definición del Proyecto | FASE 1
1.1 Revisión de requerimientos
1.2 Evaluacion de informacion para respaldar la base solida del proyecto
1.3 Definición del alcance
2.- Desarrollo del Proyecto | FASE 2
2.1 Desarrollo del primer entregable, MVP. (Inicio de sesion)
2.1.1 Desarrollo Backend
2.1.2 Desarrollo Frontend
2.1.3 Implementación de base de datos
2.2 Pruebas de funcionalidad
2.2.1 Pruebas unitarias
2.2.2 Pruebas de integración
2.2.3 Pruebas de usuario (QA)
2.3 Optimización del sistema
3.- Presentación Final | FASE 3
3.1 Preparación de la documentación final
3.2 Preparación de la presentación
3.3 Presentación a la comisión